## Timeline 2027
Typ | Titel | Beginn | Ende | Release | Sprint | Verantwortlich | Notizen
Sprint | Sprint 60 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | R-2027.1 | Sprint 60 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 60 Planning | 2027-01-04 | 2027-01-04 | R-2027.1 | Sprint 60 | PO | Teams
Review | Sprint 60 Review | 2027-01-15 | 2027-01-15 | R-2027.1 | Sprint 60 | PO | Demo + video
Sprint | Sprint 61 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | R-2027.1 | Sprint 61 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 61 Planning | 2027-01-18 | 2027-01-18 | R-2027.1 | Sprint 61 | PO | Teams
Review | Sprint 61 Review | 2027-01-29 | 2027-01-29 | R-2027.1 | Sprint 61 | PO | Demo + video
Sprint | Sprint 62 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | R-2027.1 | Sprint 62 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 62 Planning | 2027-02-01 | 2027-02-01 | R-2027.1 | Sprint 62 | PO | Teams
Review | Sprint 62 Review | 2027-02-12 | 2027-02-12 | R-2027.1 | Sprint 62 | PO | Demo + video
Regressionstest | R-2027.1 Regtest | 2027-02-15 | 2027-02-23 | R-2027.1 |  | QA
Q&A | R-2027.1 Q&A | 2027-02-26 | 2027-03-01 | R-2027.1 |  | QA
Go-Live | R-2027.1 Deployment | 2027-03-03 | 2027-03-03 | R-2027.1 |  | Ops
Sprint | Sprint 63 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | R-2027.2 | Sprint 63 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 63 Planning | 2027-02-15 | 2027-02-15 | R-2027.2 | Sprint 63 | PO | Teams
Review | Sprint 63 Review | 2027-02-26 | 2027-02-26 | R-2027.2 | Sprint 63 | PO | Demo + video
Sprint | Sprint 64 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | R-2027.2 | Sprint 64 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 64 Planning | 2027-03-01 | 2027-03-01 | R-2027.2 | Sprint 64 | PO | Teams
Review | Sprint 64 Review | 2027-03-12 | 2027-03-12 | R-2027.2 | Sprint 64 | PO | Demo + video
Sprint | Sprint 65 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | R-2027.2 | Sprint 65 | Team Blau
Sprintplanung | Sprint 65 Planning | 2027-03-15 | 2027-03-15 | R-2027.2 | Sprint 65 | PO | Teams
Review | Sprint 65 Review | 2027-03-26 | 2027-03-26 | R-2027.2 | Sprint 65 | PO | Demo + video
Regressionstest | R-2027.2 Regtest | 2027-03-29 | 2027-04-06 | R-2027.2 |  | QA
Q&A | R-2027.2 Q&A | 2027-04-09 | 2027-04-12 | R-2027.2 |  | QA
Go-Live | R-2027.2 Deployment | 2027-04-14 | 2027-04-14 | R-2027.2 |  | Ops
Feiertag | Neujahr | 2027-01-01 | 2027-01-01