## Timeline
Timeline Version | Schlagwort | Vorgangsname | Anfangsdatum | Fälligkeitsdatum | Zugewiesen an | Anzeigen
V8.1 | V8.1 S1 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.1 | Review | V8.1 S1 Review | 10/31/2025 | 11/1/2025 |  | Ja
V8.1 | MIG UAT | V8.1 S1 Deployment MIG UAT | 11/3/2025 | 11/4/2025 |  | Ja
V8.1 | Integrationstest | V8.1 S1 Integrationstest UAT | 11/5/2025 | 11/18/2025 |  | Ja
V8.1 | Technical View | V8.1 S1 Realisierung Technical View |  |  |  | Ja
V8.1 | V8.1 S2 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.1 | Review | V8.1 S2 Review | 12/19/2025 | 12/20/2025 |  | Ja
V8.1 | MIG UAT | V8.1 S2 Deployment MIG UAT | 12/22/2025 | 12/23/2025 |  | Ja
V8.1 | Integrationstest | V8.1 S2 Integrationstest UAT | 12/24/2025 | 1/6/2026 |  | Ja
V8.1 | MIG UAT | V8.1 S1&2 RegTest MIG UAT | 12/24/2025 | 12/30/2025 |  | Ja
V8.1 | Definition Business View | V8.1 S2 Definition Business View |  |  |  | Ja
V8.1 | V8.1 S3 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.1 | Review | V8.1 S3 Review | 1/23/2026 | 1/24/2026 |  | Ja
V8.1 | MIG UAT | V8.1 S3 Deployment MIG UAT | 1/26/2026 | 1/27/2026 |  | Ja
V8.1 | Integrationstest | V8.1 S3 Integrationstest UAT | 1/28/2026 | 2/10/2026 |  | Ja
V8.1 | MIG UAT | V8.1 S3 RegTest MIG UAT OT 13.1 | 1/28/2026 | 2/24/2026 |  | Ja
V8.1 | CORE LT | V8.1 Deployment CORE LT | 2/23/2026 | 2/24/2026 |  | Ja
V8.1 | CORE LT | V8.1 RegTest CORE LT | 2/25/2026 | 3/6/2026 |  | Ja
V8.1 | CORE LT | V8.1 LuP CORE LT | 3/9/2026 | 3/10/2026 |  | Ja
V8.1 | Testprotokoll | V8.1 Reg Testprotokoll erstellen | 3/11/2026 | 3/12/2026 |  | Ja
V8.1 | PROD | V8.1 Deployment PROD | 3/14/2026 | 3/15/2026 |  | Ja
V8.2 | V8.2 S1 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.2 | Review | V8.2 S1 Review | 2/27/2026 | 2/28/2026 |  | Ja
V8.2 | MIG UAT | V8.2 S1 Deployment MIG UAT | 3/2/2026 | 3/3/2026 |  | Ja
V8.2 | Integrationstest | V8.2 S1 Integrationstest UAT | 3/4/2026 | 3/17/2026 |  | Ja
V8.2 | Technical View | V8.2 S1 Realisierung Technical View |  |  |  | Ja
V8.2 | V8.2 S2 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.2 | Review | V8.2 S2 Review | 4/17/2026 | 4/18/2026 |  | Ja
V8.2 | MIG UAT | V8.2 S2 Deployment MIG UAT | 4/20/2026 | 4/21/2026 |  | Ja
V8.2 | Integrationstest | V8.2 S2 Integrationstest UAT | 4/22/2026 | 5/5/2026 |  | Ja
V8.2 | MIG UAT | V8.2 S1&2 RegTest MIG UAT | 4/22/2026 | 4/28/2026 |  | Ja
V8.2 | Definition Business View | V8.2 S2 Definition Business View |  |  |  | Ja
V8.2 | V8.2 S3 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.2 | Review | V8.2 S3 Review | 5/22/2026 | 5/23/2026 |  | Ja
V8.2 | MIG UAT | V8.2 S3 Deployment MIG UAT | 5/25/2026 | 5/26/2026 |  | Ja
V8.2 | Integrationstest | V8.2 S3 Integrationstest UAT | 5/27/2026 | 6/9/2026 |  | Ja
V8.2 | MIG UAT | V8.2 S3 RegTest MIG UAT OT 13.1 | 5/27/2026 | 6/23/2026 |  | Ja
V8.2 | CORE LT | V8.2 Deployment CORE LT | 6/22/2026 | 6/23/2026 |  | Ja
V8.2 | CORE LT | V8.2 RegTest CORE LT | 6/24/2026 | 7/3/2026 |  | Ja
V8.2 | CORE LT | V8.2 LuP CORE LT | 7/6/2026 | 7/7/2026 |  | Ja
V8.2 | Testprotokoll | V8.2 Reg Testprotokoll erstellen | 7/8/2026 | 7/9/2026 |  | Ja
V8.2 | PROD | V8.2 Deployment PROD | 7/11/2026 | 7/12/2026 |  | Ja
V8.3 | V8.3 S1 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.3 | Review | V8.3 S1 Review | 7/3/2026 | 7/4/2026 |  | Ja
V8.3 | MIG UAT | V8.3 S1 Deployment MIG UAT | 7/6/2026 | 7/7/2026 |  | Ja
V8.3 | Integrationstest | V8.3 S1 Integrationstest UAT | 7/8/2026 | 7/21/2026 |  | Ja
V8.3 | Technical View | V8.3 S1 Realisierung Technical View |  |  |  | Ja
V8.3 | V8.3 S2 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.3 | Review | V8.3 S2 Review | 8/21/2026 | 8/22/2026 |  | Ja
V8.3 | MIG UAT | V8.3 S2 Deployment MIG UAT | 8/24/2026 | 8/25/2026 |  | Ja
V8.3 | Integrationstest | V8.3 S2 Integrationstest UAT | 8/26/2026 | 9/8/2026 |  | Ja
V8.3 | MIG UAT | V8.3 S1&2 RegTest MIG UAT | 8/26/2026 | 9/1/2026 |  | Ja
V8.3 | Definition Business View | V8.3 S2 Definition Business View |  |  |  | Ja
V8.3 | V8.3 S3 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.3 | Review | V8.3 S3 Review | 9/25/2026 | 9/26/2026 |  | Ja
V8.3 | MIG UAT | V8.3 S3 Deployment MIG UAT | 9/28/2026 | 9/29/2026 |  | Ja
V8.3 | Integrationstest | V8.3 S3 Integrationstest UAT | 9/30/2026 | 10/13/2026 |  | Ja
V8.3 | MIG UAT | V8.3 S3 RegTest MIG UAT OT 13.1 | 9/30/2026 | 10/27/2026 |  | Ja
V8.3 | CORE LT | V8.3 Deployment CORE LT | 10/26/2026 | 10/27/2026 |  | Ja
V8.3 | CORE LT | V8.3 RegTest CORE LT | 10/28/2026 | 11/6/2026 |  | Ja
V8.3 | CORE LT | V8.3 LuP CORE LT | 11/9/2026 | 11/10/2026 |  | Ja
V8.3 | Testprotokoll | V8.3 Reg Testprotokoll erstellen | 11/11/2026 | 11/12/2026 |  | Ja
V8.3 | PROD | V8.3 Deployment PROD | 11/14/2026 | 11/15/2026 |  | Ja
V8.3 | PROD | V8.3 Deployment PROD | 11/14/2026 | 11/15/2026 |  | Ja
V8.4 | V8.4 S1 Regressionstest |  |  |  |  | Ja
V8.4 | Review | V8.4 S1 Review | 7/3/2026 | 7/4/2026 |  | Ja
V8.4 | MIG UAT | V8.4 S1 Deployment MIG UAT | 11/23/2026 | 11/22/2026 |  | Ja
- | Urlaub | Urlaub Maria | 10/12/2026 | 10/23/2026 | Dan | Ja
- | Urlaub | Urlaub Ion | 11/2/2026 | 11/6/2026 | Maria | Ja